## Sheet1
月份 | 周期 | 类型 | 任务 | 开发范围备注 | 优先级 | 客户端 | 服务器 | 完成情况 | 总结日期 | √ | ×
2012-07-01 | 第三周 | 策划 | 游戏玩法设定 | 设计游戏的玩法 | S | 韩贤明 |  | √ | 2012-07-22
|  | 策划 | 游戏题材设定 | 讨论游戏的题材，以古代历史为主 | S | 韩贤明，高山，李楠 |  | √ | 2012-07-22
|  | 策划 | 游戏背景故事 | 介绍游戏的故事背景 | S | 韩贤明，高山，李楠 |  | √ | 2012-07-22
| 第四周 | 策划 | 英雄系统 | 游戏的英雄设计，英雄的资料，英雄的玩法 | A |  |  | × | 2012-07-29
|  | 策划 | 建筑系统 | 游戏的建筑资料，建筑的升级 | S |  |  | × | 2012-07-29
|  | 策划 | 人物系统 | 人物角色资料设定，人物的升级 | S |  |  | × | 2012-07-29
|  | 策划 | 心法系统 | 英雄的心法玩法，心法的概念，种类及作用 | B |  |  | × | 2012-07-29
|  | 策划 | 技能系统 | 英雄的技能玩法，英雄的技能效果 | B |  |  | × | 2012-07-29
|  | 策划 | 房间系统 | 游戏的房间等待系统 | A |  |  | × | 2012-07-29
2012-08-01 | 第一周 | 策划 | 登录系统 | 游戏登录服务器 | A | 高山
|  | 策划 | 角色设计 | 游戏的角色设计，包括蚩尤和黄帝以及小兵设计 | A | 高山
|  | 程序 | 服务器 | 编写服务器收到消息后的处理机制 | S |  | 韩贤明
|  | 程序 | 客户端 | 编写客户端收到消息后的处理机制 | S | 韩贤明
|  | 美术 | 美术资源 | 手机游戏Demo版本可以用的美术素材资源 | S | 韩贤明
|  | 程序 | 消息协议 | 服务器和客户端进行通信，并解析收到的消息 | S | 韩贤明 | 韩贤明
第二周
第三周
第四周