## Sheet1
| 2012年7月份 |  |  |  | 2012年8月份 |  |  |  | 2012年9~10月份 | [7 empty] | 2012年11月份 |  |  |  | 2012年12月份 |  |  |  | 2013年1月份
描述 | 游戏策划案设计 |  |  |  | 游戏DEMO版本 |  |  |  | 游戏的ALPHA版本 | [7 empty] | 游戏BETA版本 |  |  |  | 游戏RC版本 |  |  |  | 游戏的Release版本
| 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月
内容 | 策划案设计 |  |  |  | 搭建游戏，编写DEMO版本 |  |  |  | 开发游戏的功能 | [7 empty] | 优化游戏，修复游戏的bug |  |  |  | 停止游戏功能的开发，调整游戏的细节部分 |  |  |  | 游戏完整发布
| 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周
程序 | 策划案设计 第三周: 研究游戏技术难点
Starling渲染框架
Robotlegs游戏框架
与服务器通信机制
游戏策划案设计
美术 | 策划案设计 第三周: 提高绘画水平